## 行业产品进度W17
项目名称 | PJ01PR20191018014 基于H7平台三目散斑行为分析产品5.5.100版本预研
产品里程碑 | 项目启动 | 需求评审 | 总体设计 | PCB发出 | 开模发出 | 首次试制 | 样机发布 | 产品发布 | 结项 | 变更说明
原始计划
当前计划
软件里程碑 | 项目启动 | 需求定稿 | 概要设计 | 开发联调 | 集成测试 | 系统测试 | 样机发布 | 软件发布 | 结项 | 变更说明
原始计划 | 2019-10-25 | 2019-11-19 | 2020-01-20 | 2020-02-20 | 2020-03-20 | 3/21-3/30 | NA | NA | 2020-04-15 | 问题超预期，整体项目周期调整。
当前计划 | 2019-10-25 | 2019-11-19 | 2020-01-20 | 2/10~4/10 | 3.20~2.20 | 4/20-5/15 | 2020-05-15 | NA | 2020-05-30
里程碑节点状态 | 1、系统测试阶段，准备样机发布 |  |  |  |  | 填写时间 | 2020-04-23 |  | 汇报人 | 李文伟
问题和风险 | 类别 | 提出时间 | 问题和风险描述 |  |  | 当前措施和进展 |  |  | 状态 | 责任人 | 责任部门
| 问题 | 2020-03-10 | 7台设备运行过程中，一天有2-3台设备出现从芯片无法运行算法，导致无轨迹。 |  |  | 主从机PCIE通信失败，从机Oops问题，加了调试信息，目前还没有有效进展。 |  |  | 已关闭 | 徐永宏
| 风险 | 2020-03-12 | 反馈存在高度分量不准确的问题，导致目标坐标计算有偏差。 |  |  | 更新的dpt模块有额外耗时，目前还在优化中。 |  |  | 已关闭 | 程卫亮
| 问题 | 2020-03-20 | 出现长时间运行后概率无法ping通的问题 |  |  | 持续跟进中，减少log日志后出现概率较低，降低优先级。 一直未重新认为已经解决。 |  |  | 已关闭 | 陈天泳
| 问题 | 2020-03-12 | 深度图存在横条纹的问题，影响效果 |  |  | 1. 横竖条纹都没有了；2. dpt_pcl线程整体耗时50ms，无丢帧； |  |  | 已关闭 | 杨行
| 问题 | 2020-03-19 | 智能标定偏差较大，导致智能标定无法使用 |  |  | 确定由于产线标定原因导致，目前正在改善产线标定方案 |  |  | 已关闭 | 陈赛
| 问题 | 2020-03-19 | 存在轨迹偏差的问题，尚不明确问题点 |  |  | 外参标定使用的相机内参未进行转换，导致所有相机的外参标定值都是错的。上周六已经修正，验证轨迹正常。 |  |  | 已关闭 | 戴华东
| 问题 | 2020-03-20 | 主CPU耗时较高，导致HKP算法存在丢帧的问题 |  |  | 下周一提供优化后的算法库，预计周三完成前端集成 |  |  | 已关闭 | 杨晗/杨行
| 问题 | 2020-03-27 | A1反馈存在左右目VI不同步的问题，导致深度图无法生成，目前排查进入困境。尚不明确是软件或者硬件存在问题。 设备在重启后1~2个小时是正常的，但是运行一段时间后，出现左右目VI时间戳不匹配，ISP确认配置一直未修改。 |  |  | 目前测试结果来看，有较大的概率和20号至23号之间的更新相关，计划回退DPT模块进行测试验证 |  |  | 已关闭 | 李文伟
| 问题 | 2020-04-17 | 反馈一台设备存在深度图异常，需要确定原因。 |  |  | 正在震动测试中，预计下周出结果。 |  |  | 处理中 | 李文伟
整体进展 | 本周进展 |  |  |  |  | 下周计划
| 1、完成build1回归测试 2、完成用例评审 3、完成方案评审 4、开始系统测试，目前投入人力不足 5、本周完成图像测试 6、及时白皮书本周提供初稿 7、安装指导下周提供初稿 8、本周完成算法更新 |  |  |  |  | 1、完成系统测试 2、完成图像评审 3、提供算法白皮书和安装指导手册 4、持续更新算法版本
关键任务 |  | 开始时间 | 完成时间 | 责任人 | 进展以及计划 |  |  |  | 所需协助
系统测试build1
| 集成测试build1回归 | 2020-04-20 | 2020-04-22 | 盛林军 | 完成build1回归测试
| 测试用例评审 | 2020-04-20 | 2020-04-22 | 杨佳 | 完成用例评审
| 测试方案评审 | 2020-04-20 | 2020-04-22 | 杨佳 | 完成方案评审
| 系统测试build1 | 2020-04-23 | 2020-04-30 | 杨佳 | 开始系统测试，目前投入人力不足，预计下周完成
| 缺陷修复 | 2020-05-06 | 2020-05-15 | 资源团队
样机发布
| 图像测试 | 2020-04-20 | 2020-04-24 | 王茹艳 | 本周完成图像测试，下周安排
| 算法白皮书 | 2020-04-20 | 2020-04-30 | 戴华东 | 本周提供初稿
| 安装指导手册 | 2020-04-20 | 2020-04-30 | 姜紫阳 | 下周提供初稿
版本迭代
| 算法迭代 | 2020-04-20 | 2020-04-26 | 易进平 | 本周完成算法更新，下周还需要更新一个版本
| 现场支持 | 2020-04-20 | 2020-04-30 | 陈天泳 | 协助现场排查，抓拍排查卡顿和丢帧的问题，下周继续协助排查
项目需求以及方案 | 典型型号： DS-2XD8826H/B-RS DS-2XD8826H/B-R 硬件方案： H7*2+OS02C*3 + DDR*2G*2+eMMC 4GB 核心需求： 1、基于双H7+OS02C*3的三目架构，支持地磁、G-sensor，CCT算法，集成头肩检测算法，集成关键点检测算法。 2、集成散斑提升提升整体效果。 3、打通前端和后端大数据，完成精准动线整体解决方案的前端分析。 |  |  |  | 核心人员 | 硬件 | 邓桂涛 |  | APP | 陈天泳
[6 empty] | 结构 | 黄碧军 |  | DSP | 杨晗、易进平
[6 empty] | 光学 | NA |  | BSP | 徐永宏
[6 empty] | 热设计 | NA |  | ISP | 李焜
[6 empty] | 工业设计 | NA |  | AF | NA
[9 empty] | 测试 | 杨佳
[6 empty] | 项目经理 | 韩月 |  | 项目经理 | 李文伟
项目名称 | PJ01PD20200305149 基于H7平台8系列人数统计和热度图5.5.110版本开发
产品里程碑 | 项目启动 | 需求评审 | 总体设计 | PCB发出 | 开模发出 | 首次试制 | 样机发布 | 产品发布 | 结项 | 变更说明
原始计划 | [5 empty] | 2020-02-28 |  | 2020-05-22
当前计划
软件里程碑 | 项目启动 | 需求定稿 | 概要设计 | 开发联调 | 集成测试 | 系统测试 | 样机发布 | 软件发布 | 结项 | 变更说明
原始计划 | 2020-03-06 | 2020-03-13 | 2020-02-21 | 2020-04-03 | 2020-04-10 | 2020/4/13~2020/5/15 | 2020-04-24 | 2020-05-20 | 2020-06-12
当前计划
里程碑节点状态 | 目前处于TR5系统测试阶段，B1已经测试完成，目前进行缺陷修复，项目目前进展正常。 |  |  |  |  | 填写时间 | 2020-04-23 |  | 汇报人 | 潘宇6
问题和风险 | 类别 | 提出时间 | 问题和风险描述 |  |  | 当前措施和进展 |  |  | 状态 | 责任人 | 责任部门
整体进展 | 本周进展 |  |  |  |  | 下周计划
| 1、本周完成系统测试B1，B1缺陷的总数为175，目前open的缺陷数：45个 2、需求变更：①增加在离岗检测的模式配置 ②增加查询区域人数的接口 3、输出性能测试的指导 4、beta测试的机器已经寄出，技术支持跟进测试结果 5、试制的8A设备，2688*1520的分辨率下有小概率黑边，检查测试十几台设备无黑边现象，和产品经理讨论，为了不影响检测宽度，接受黑边，不进行裁黑边处理。 |  |  |  |  | 1、集成测试的性能测试 2、更新help文档和spec 3、缺陷修复以及B2集成测试（4.28~4.30）
关键任务 |  | 开始时间 | 完成时间 | 责任人 | 进展以及计划 |  |  |  | 所需协助
系统测试B1 |  | 2020-04-13 | 2020-04-17 | 杨佳 | 时间：4.14~4.23。 本周已完成
beta版本测试 |  | 2020-04-20 | 2020-04-30 | 王晨 | 1、本周技术支持寄一台设备到客户现场
试制问题跟进处理 |  | 2020-04-20 | 2020-04-23 | 潘宇6 | 4/22：和产品经理讨论，裁黑边会影响检测宽度，不裁黑边处理
B1缺陷修复 |  | 2020-04-24 | 2020-04-29 | 资源组 | 目前各个资源修复中，预计4.27修复完成
help文档更新 |  | 2020-04-24 | 2020-04-29 | 于阳1 | 进行中，B2测试前更新完成
spec更新 |  | 2020-04-24 | 2020-04-30 | 潘宇6 | 本周进行初稿编辑，下周发起评审
集成测试性能测试 |  | 2020-04-27 | 2020-04-30 | 茅心宇5 | 本周进行方案评审，下周开始测试
系统测试性能测试 |  | 2020-05-07 | 2020-05-15 | 杨佳
B2系统测试 |  | 2020-05-06 | 2020-05-11 | 杨佳
项目需求以及方案 | 一：型号以及平台信息： 型号： DS-2XD8147F/H-IZ(2.8-12mm) DS-2XD8A47F/H-IZ(S)(2.8-12mm) DS-2XD8A47F/H-LZ(S)(2.8-12mm) sensor：HIK186，400W SOC：H7平台 DDR：2GB Flash：8GB emmc 二：软件需求： 基于H7现有型号，开发精确人数统计产品，以及基于人数的报警逻辑设计 1、基于81,8A系列400W设备 2、精确的人数统计功能 3、基于精准人数统计扩展：人数异常检测报警，停留时长检测报警，在岗离岗检测报警，基于人和停留时间的热度图 4、SDK协议，ISAPI协议，萤石透传ISAPI协议，ehome4.0/5.0协议，http/HTTPS报警上传 5、热度图 |  |  |  | 核心人员 | 硬件 | NA |  | APP | 陈天泳，陈鑫yf1
[6 empty] | 结构 | NA |  | DSP | 蔡曙光
[6 empty] | 光学 | NA |  | BSP | 徐永宏
[6 empty] | 热设计 | NA |  | ISP | 李焜8
[6 empty] | 工业设计 | NA |  | AF | 徐利民
[6 empty] | NPE | 项永兴 |  | SDK协议 | 陈治学
[9 empty] | web | 胡晓力
[9 empty] | 集成测试 | 李加恒
[6 empty] | … |  |  | 系统测试 | 杨佳
[6 empty] | 项目经理 | 潘宇6 |  | 项目经理 | 潘宇6
项目名称 | PJ01PR20200225117基于H7平台雷达周界5.5.100版本项目
产品里程碑 | 项目启动 | 需求评审 | 总体设计 | PCB发出 | 开模发出 | 首次试制 | 样机发布 | 产品发布 | 结项 | 变更说明
原始计划
当前计划
软件里程碑 | 项目启动 | 需求定稿 | 概要设计 | 开发联调 | 集成测试 | 系统测试 | 样机发布 | 软件发布 | 结项 | 变更说明
原始计划 | 2020-03-07 | 2020-03-15 | 2020-03-20 | 2020-03-27 | 2020-05-08 | 2020-05-29 | 2020-05-30 | NA | 2020-06-19
当前计划
里程碑节点状态 | 目前产品已经重新定义，项目重新立项。 本预研项目只完成雷达数据的采集工作 |  |  |  |  | 填写时间 | 2020-04-23 |  | 汇报人 | 潘宇6
问题和风险 | 类别 | 提出时间 | 问题和风险描述 |  |  | 当前措施和进展 |  |  | 状态 | 责任人 | 责任部门
| 问题 | 无 | 雷达周界的研究院测试效果，目前看存在较多问题： 1、雷达目标定位不准确，角精度存在误差，不能做到和视频完全融合 2、雷达本身固有问题，切向的运动目标雷达感知效果差，雷达受栏杆的影响较大，位置精度变差（一些极端情况下，栏杆左侧的目标会检测到栏杆右侧） 3、加特兰雷达目前的测试问题：运动较慢的物体存在可能无法检出的问题，雷达检测的距离达不到50米 |  |  | 进展： 4/23：输出”帧率8fps，每帧雷达数据包大小134KB”的版本，以及带g-sensor的程序 4/16：”帧率8fps，每帧雷达数据包大小134KB”的需求，先修改出一个版本 4/9：目前研究院正在搭建室外环境采集雷达CFAR数据。 DMA传输方式目前H7端调试成功，雷达端还在调试，速度可以达到12.3Mbps 4/2：本周将量产雷达的采集程序给到研究院，并支撑使用，目前研究院在测试使用中 措施： 1、雷达的定位精度，以及雷达和视频的融合精度问题，需要通过标定解决 2、雷达对于运动较慢的目标的检测，以及检测距离达不到50米的问题，可以用量产的芯片再次测试。 3、切向运动，目标粘连，栏杆影响，目前看属于雷达的固有属性，需要通过其他方式解决 进度： 1、目前加特兰和研究院沟通上个版本的雷达测试的问题 2、雷达角精度标定方法，黄江生在和加特兰确认细节 |  |  | 处理中 | 黄江生，钱通，张睿轩3
| 问题 | 2020-03-20 | 原来的SPI通信，海思底层接口有问题，SPICLK=16.7M,每16bit会产生1.96us延时问题 海思回复该问题无法解决，建议将时钟速率调低，但是调低不满足雷达的数据速率要求。 |  |  | 进展： 4/16： ”帧率8fps，每帧雷达数据包大小134KB”的需求，先修改出一个版本，同时评估““双线程同步采集、传输”的SPI传输模式” 4/9： DMA传输方式目前H7端调试成功，雷达端还在调试，速度可以达到12.3Mbps 4/2：本周预计输出DMA的接口程序 解决方案： 1、采用DMA的方式，DMA的传输速率理论上为1.9Mbps 2、雷达输出采集研究院要求14Mbps（雷达RV图需要达到的速率） |  |  | 处理中 | 宋梦波，谷之滔
整体进展 | 本周进展 |  |  |  |  | 下周计划
| 1、本周输出8fps,134KB的DMA版本给到研究院采集数据 2、同时增加g-sensor数据输出，通过OSD数据设备的俯仰角和倾斜角，程序已输出，使用前需要更新硬件 |  |  |  |  | 1、完成数据采集程序的支持 2、由于产品定义变化（改成G3平台+单SENSOR的平台），此项目结项处理
关键任务 |  | 开始时间 | 完成时间 | 责任人 | 进展以及计划 |  |  |  | 所需协助
数据采集程序开发 | ISP | 2020-03-09 | 2020-03-20 | 董起鹏
| DSP | 2020-03-09 | 2020-03-24 | 蔡曙光
| BSP | 2020-03-09 | 2020-03-20 | 宋梦波
| APP | 2020-03-09 | 2020-03-20 | 徐云鹤
DR需求澄清 |  | 2020-03-10 | 2020-03-16 | 潘宇
UCD设计 |  | 2020-03-19 | 2020-03-23 | 陈欣31
SDK协议设计 |  | 2020-03-19 | 2020-03-24 | 陈治学
概要设计 |  | 2020-03-17 | 2020-03-27 | 资源组
雷达H7的DMA传输方式跟进 |  | 2020-03-20 | 2020-04-02 | 杨磊24 | 本周完成8fps,134KB的版本输出
雷达周界数据采集增加g-senor数据 |  | 2020-04-15 | 2020-04-22 | 徐云鹤，杨磊24，蔡曙光 | 本周BSP已经完成，APP在移植中，预计周五输出
产品定义更新，重新规划软件需求 |  | 2020-04-20 | 2020-04-24 | 张森炎
项目需求以及方案 | （1）典型型号： 待定 （2）硬件平台方案： H7平台+SO2C*2+4mm/12mm（近远焦） （3）核心软件需求： ①雷达和视频相结合，实现周建功能，提升周界效果 ②通过远近视频搭配，覆盖距离提升到50米 ③支持工厂内部前雷达和视频标定 ④支持声光报警 ⑤支持ISAPI，SDK协议报警。支持视图库协议，萤石，ISUP5.0协议 ⑥支持视频和雷达配置界面，支持雷达可视化界面调试 4、SDK协议，ISAPI协议，萤石透传ISAPI协议，ehome4.0/5.0协议，http/HTTPS报警上传 |  |  |  | 核心人员 | 硬件 | NA |  | APP | 刘雨睿
[6 empty] | 结构 | NA |  | DSP | 蔡曙光
[6 empty] | 光学 | NA |  | BSP | 杨磊24
[6 empty] | 热设计 | NA |  | ISP | 王天臣
[6 empty] | 工业设计 | NA |  | AF | NA
[6 empty] | NPE | 何小晶 |  | SDK协议 | 陈治学
[9 empty] | web | 胡晓力6
[9 empty] | 集成测试 | 盛林军
[6 empty] | … |  |  | 系统测试 | NA
[6 empty] | 项目经理 | 姜漫 |  | 项目经理 | 潘宇6
项目名称 | PJ01PR20200420185 基于H7平台三目精准动线5.5.130版本预研
产品里程碑 | 项目启动 | 需求评审 | 总体设计 | PCBA完成 | 开模完成 | 首次试制完成 | 样机发布 | 产品发布 | 结项 | 变更说明
原始计划 | 2020.4.20 | 2020.4.10 | 2020.4.15 | 2020.6.29 | 2020.6.13 | 2020.7.20 | 2020.8.15 | NA | 2020.9.25
当前计划
软件里程碑 | 项目启动 | 需求定稿 | 概要设计 | 开发联调 | 集成测试 | 系统测试 | 样机发布 | 软件发布 | 结项 | 变更说明
原始计划 | 2020.4.20 | 2020.5.8 | 2020.5.21 | 2020.7.15 | 2020.8.1 | 2020.8.15 | 2020.8.15 | NA | 2020.9.25
当前计划
里程碑节点状态 | 项目启动，目前硬件处于概要设计阶段，软件处于DR需求编写阶段 |  |  |  |  | 填写时间 | 2020-04-23 |  | 汇报人 | 潘宇6
问题和风险 | 类别 | 提出时间 | 问题和风险描述 |  |  | 当前措施和进展 |  |  | 状态 | 责任人 | 责任部门
| 风险 | 2020-04-20 | 设备的左右目和中间目分别采用的是OS02C和0S05，低照度效果和图片风格有差异，可能会影响人体比对。 |  |  | 4/22： 已经搭建实验室环境，ISP对比两者的效果，并录制简单的视频给到研究院，评估影响大小和解决办法。 |  |  | 处理中 | 王天臣/王俊伟
整体进展 | 本周进展 |  |  |  |  | 下周计划
| 1、软件上周5启动会已开，成立项目团队，明确里程碑节点 2、结构和硬件概要设计已经完成，目前处于详细设计阶段 |  |  |  |  | 1、软件DR需求提交评审，预计4/28号提交 2、结构和硬件的详细评审
关键任务 |  | 开始时间 | 完成时间 | 责任人 | 进展以及计划 |  |  |  | 所需协助
硬件单板开发 |  | 2020-04-13 | 2020-06-29 | 邓贵涛
| 硬件总体设计及评审 | 2020-04-13 | 2020-04-17 | 邓贵涛 | 已完成，目前进行原理图设计
| 硬件原理图设计 | 2020-04-20 | 2020-04-24 | 邓贵涛
| 硬件PCB设计（布局布线） | 2020-05-21 | 2020-06-03 | 邓贵涛
| PCB加工 | 2020-06-04 | 2020-06-17 | 邓贵涛
| PCBA加工 | 2020-06-18 | 2020-06-25 | 邓贵涛
| PCBA单板调试 | 2020-06-26 | 2020-06-29 | 邓贵涛
结构详细设计 |  | 2020-04-13 | 2020-07-14 | 黄碧军5
| 结构总体设计及评审 | 2020-04-13 | 2020-04-24 | 黄碧军5 | 已完成，目前进行原理图设计
| 结构详细设计及评审 | 2020-04-27 | 2020-05-20 | 黄碧军5
| 结构手板验证 | 2020-05-21 | 2020-06-01 | 黄碧军5
| 结构开模以及T0（开模+备料42自然日） | 2020-05-28 | 2020-07-14 | 黄碧军5
NPE |  | 2020-04-09 | 2020-07-20 | 何小晶
| 新产品导入计划及评审 | 2020-05-14 | 2020-05-20 | 何小晶
| BOM扩建与评审 | 2020-04-09 | 2020-04-22 | 何小晶
| 手板样机试装&验证 | 2020-06-30 | 2020-07-06 | 何小晶
| 第一轮整机研发试制 | 2020-07-13 | 2020-07-20 | 何小晶
摸底测试验证 |  | 2020-07-07 | 2020-07-13
| 补光效果摸底测试&整改 | 2020-07-07 | 2020-07-13 | 马宇飞
| 散热摸底测试验证&整改 | 2020-07-07 | 2020-07-13 | 徐璐8
| EMC摸底测试&整改 | 2020-07-07 | 2020-07-13 | 桂新翠
| 无线信号摸底测试&整改 | 2020-07-07 | 2020-07-13 | 刘飞16
软件需求开发 |  | 2020-04-20 | 2020-05-07
| DR设计需求开发 | 2020-04-20 | 2020-04-24 | 潘宇6 | DR需求开发中
| DR需求评审 | 2020-04-27 | 2020-04-29 | 潘宇6
| DR需求澄清完成 | 2020-04-30 | 2020-05-07 | 潘宇6
软件DS需求开发 |  | 2020-05-08 |  | 潘宇6
| 软件需求分解分配开发 | 2020-05-08 |  | 潘宇6
| DS需求开发 | 2020-05-13 |  | 资源组
| DS需求评审完成 | 2020-05-18 |  | 潘宇6
项目需求以及方案 | 1112313 |  |  |  | 核心人员 | 硬件 | 王文学 |  | APP | 陈天泳，陈鑫
[6 empty] | 结构 | 方志强 |  | DSP | 王小刚
[6 empty] | 光学 | 时凯 |  | BSP | 徐永宏
[6 empty] | 热设计 | 周斌5 |  | ISP | 王俊伟
[6 empty] | EMC | 梁艳武 |  | web | 胡晓力6
[6 empty] | 无线 | 张书俊 |  | 协议 | 王晓敏
[9 empty] | 集成测试 | 盛林军
[6 empty] | NPE | 于佰水 |  | 系统测试 | 林建平
[6 empty] | 项目经理 | 潘宇6 |  | 项目经理 | 潘宇6
项目名称 | PJ01TD20191102002基于H5平台的三目散斑行为分析
产品里程碑 | 项目启动 | 需求评审 | 总体设计 | PCB发出 | 开模发出 | 首次试制 | 样机发布 | 产品发布 | 结项 | 变更说明
原始计划
当前计划
软件里程碑 | 项目启动 | 需求定稿 | 概要设计 | 开发联调 | 集成测试 | 系统测试 | 样机发布 | 软件发布 | 结项 | 变更说明
原始计划 | 2019-11-01 | 2019-11-22 |  |  | 2019-12-23 | 2019.12.26-2020.2.14 |  | 2020-02-17 | 2020-03-06
当前计划 | 2019-11-01 | 2019-11-22 |  |  | 2020-01-03 | 2020.2.27-2020/4/14 |  | 2020-04-14 | 2020-04-27
里程碑节点状态 | 软件已发布，结项准备 |  |  |  |  | 填写时间 | 2020-04-23 |  | 汇报人 | 武焕6
问题和风险 | 类别 | 提出时间 | 问题和风险描述 |  |  | 当前措施和进展 |  |  | 状态 | 责任人 | 责任部门
整体进展 | 本周进展 |  |  |  |  | 下周计划
| 1、总结初稿输出 2、产品经理交付包输出 3、操作手册终版评审 |  |  |  |  | 总结复盘，材料归档
关键任务 |  | 开始时间 | 完成时间 | 责任人 | 进展以及计划 |  |  |  | 所需协助
项目总结复盘 |  | 2020-04-20 | 2020-04-27 | 武焕 | 本周完成总结初稿，下周完成总结复盘
| DSP | 2020-04-20 | 2020-04-24 | 汪博10 | 本周输出初稿，下周终稿
| 系统测试 | 2020-04-20 | 2020-04-24 | 余盛杰 | 本周输出初稿，下周终稿
| 应用组 | 2020-04-20 | 2020-04-24 | 周文杰 | 本周输出初稿，下周终稿
项目需求以及方案 | 典型型号： DS-2CD8447HFWD/B-R、DS-2CD8487HFWD/B-R 硬件方案： H5+ OS02C*2 + HIK186/OS08 +DDR 4G+eMMC 8G 核心需求： 1、 更新各组件资源到SDK030. 2、 切换CVBR编码替换smart编码接口 3、 算法升级支持九种行为分析事件，穿越警戒线，徘徊，奔跑，人数异常，间距异常，剧烈运动，倒地，滞留，离岗检测 4、 设备双通道出图修改为单通道出图，支持四码流，主子三码流为中间目彩色码流，四码流为四画面图像，分别为左目、右目、中间目、伪彩深度图。 5、 增加Gsensor，自动获取俯仰角、倾斜角，通过地面标注计算高度 6、 支持内外参数标定，外参自动标定 7、 支持画面畸变矫正，支持三目码流帧同步 |  |  |  | 核心人员 | APP | 陈天泳 | 周文杰
[6 empty] | DSP | 汪博10 | 易进平
[6 empty] | BSP | 郑少华
[6 empty] | ISP | 张文寅 | 储燎原
[6 empty] | AF | 俞飞行
[6 empty] | 集成测试 | 李西水
[6 empty] | 系统测试 | 余盛杰
[6 empty] | 项目经理 | 武焕6
项目名称 | PJ01TD20200220106基于G3、H7平台AI开放平台产品5.5.100版本开发
产品里程碑 | 项目启动 | 需求评审 | 总体设计 | PCB发出 | 开模发出 | 首次试制 | 样机发布 | 产品发布 | 结项 | 变更说明
原始计划
当前计划
软件里程碑 | 项目启动 | 需求定稿 | 概要设计 | 开发联调 | 集成测试 | 系统测试 | 样机发布 | 软件发布 | 结项 | 变更说明
原始计划 | 2020-02-18 | 2020-03-02 |  |  | 2020-04-14 | 2020/4/26--2020/5/15 |  | 2020-05-15 | 2020-05-30
当前计划
里程碑节点状态 | 延期三天，调试进度延期，下周提测 |  |  |  |  | 填写时间 | 2020-04-23 |  | 汇报人 | 武焕6
问题和风险 | 类别 | 提出时间 | 问题和风险描述 |  |  | 当前措施和进展 |  |  | 状态 | 责任人 | 责任部门
| 风险 | 2020-04-23 | 88机型4G型号以及ZF19镜头设备手板没有交付，无法开始试制，存在因为试制延期导致发布延期风险 |  |  | AF更新基线支持ZF19镜头资源，B2后加入新设备 |  |  | 处理中 | 李义星
整体进展 | 本周进展 |  |  |  |  | 下周计划
| 1、功能开发完成 2、 OSD叠加功能完成自测 3、G3 H7功能差异WEB调试完成 4、跨线计数新增模式调试 5、G3平台ISP资源更新完成 |  |  |  |  | 1、提交集成测试B1 2、组织开发缺陷修复 3、系统测试方案评审终稿
关键任务 |  | 开始时间 | 完成时间 | 责任人 | 进展以及计划 |  |  |  | 所需协助
开发调试自测
| 应用 | 2020-04-20 | 2020-04-24 | 刘雨睿 | 本周自测完成，输出自测报告，下周集成测试缺陷修复
| DSP | 2020-04-20 | 2020-04-24 | 肖世福 | 本周自测完成，输出自测报告，下周集成测试缺陷修复
| web | 2020-04-20 | 2020-04-24 | 胡晓力 | 本周自测完成，输出自测报告，下周集成测试缺陷修复
| 协议 | 2020-04-20 | 2020-04-24 | 陈鑫 | 本周自测完成，输出自测报告，下周集成测试缺陷修复
系统测试
| 测试方案评审 | 2020-04-26 | 2020-04-30 | 杨佳 | 系统测试方案输出评审
| 系统测试B1 | 2020-05-06 | 2020-05-08 | 杨佳 | 系统测试B1，缺陷修复
项目需求以及方案 | 典型型号： DS-2XA(80/81/82/88) (2,4,6,8)(5,7)F-(LZSGLG)（2.8-12mm）（8-32mm） 硬件方案： H7 + 0SO5/MN34225/HIK186/OS08+ 2G DDR + 8G EMMC 核心需求： 1、新增过线技术模式，批量计数和手动计数 2、更新两个平台的最新算法 3、支持旋转多边形检测模型 4、支持规则模型修改，规则框和名称单独显示在预览和报警图片中 5、支持web界面做智能报警展示 6、优化目前AI平台时间任务配置 |  |  |  | 核心人员 | APP | 刘雨睿
[6 empty] | DSP | 肖世福
[6 empty] | BSP | 徐永宏
[6 empty] | 协议 | 陈鑫 | 王艾茹、魏璐璐
[6 empty] | ISP | 张文寅 | 储燎原
[6 empty] | AF | 俞飞行
[6 empty] | 系统测试 | 杨佳
[6 empty] | 集成测试 | 李西水
[6 empty] | 项目经理 | 武焕6
项目名称 | PJ01PD20200304108基于H7平台的客流人脸产品5.5.95版本开发
产品里程碑 | 项目启动 | 需求评审 | 总体设计 | PCB发出 | 开模发出 | 首次试制 | 样机发布 | 产品发布 | 结项 | 变更说明
原始计划
当前计划
软件里程碑 | 项目启动 | 需求定稿 | 概要设计 | 开发联调 | 集成测试 | 系统测试 | 样机发布 | 软件发布 | 结项 | 变更说明
原始计划 | 2020-03-02 | 2020-03-20 | 2020-04-17 | 2020-04-24 | 2020-04-28 | 2020/4/29-2020/5/14 |  | 2020-05-15 | 2020-05-20
当前计划
里程碑节点状态 | 正常开发完成，调试自测，下周开始测试 |  |  |  |  | 填写时间 | 2020-04-23 |  | 汇报人 | 武焕6
问题和风险 | 类别 | 提出时间 | 问题和风险描述 |  |  | 当前措施和进展 |  |  | 状态 | 责任人 | 责任部门
整体进展 | 本周进展 |  |  |  |  | 下周计划
| 1、本周完成尺寸过滤基线化方案讨论 2、修改人脸客流设置部分默认参数 3、联调自测 |  |  |  |  | 1、集成测试B1，缺陷修复 2、人脸抓拍效果比对测试（和基线设备对比）
关键任务 |  | 开始时间 | 完成时间 | 责任人 | 进展以及计划 |  |  |  | 所需协助
开发自测
| 应用 | 2020-04-20 | 2020-04-24 | 罗惠颖 | 开发完成自测，下周提测
| DSP | 2020-04-20 | 2020-04-24 | 李立25 | 开发完成自测，下周提测
| web | 2020-04-20 | 2020-04-24 | 胡晓力 | 开发完成自测，下周提测
集成测试 | 集成测试
| 集成测试B1 | 2020-04-26 | 2020-04-30 | 李西水 | 集成测试B1
项目需求以及方案 | 典型型号： DS-2XD(80/81/82/88) (4,8)(5,7)F-(LZSGLG)（2.8-12mm）（8-32mm） 硬件方案： H7 + 0SO5/OS08+ 2G DDR + 8G EMMC 核心需求： 1、 增加瞳距过滤和肩宽过滤，提升场景适用性。 2、 基于用户实际使用，修改部分人脸抓拍默认参数 3、 简化客流计数配置，满足简单配置下设备性能满足用户需求 4、 支持萤石、ISUP5.0、SDK、http断网续传 5、 修改人脸库下发对接，改为下发url，设备根据url取图片 |  |  |  | 核心人员 | APP | 陈天泳 | 罗惠颖
[6 empty] | DSP | 易进平 | 李立25
[6 empty] | BSP | 徐永宏
[6 empty] | ISP | 张文寅 | 储燎原
[6 empty] | AF | 俞飞行
[6 empty] | 集成测试 | 李西水
[6 empty] | 系统测试 | 杨佳
[6 empty] | 项目经理 | 武焕6